

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 12 декабря 2023 г. | № | 982 |
|

г. Красноармейск

Об утверждении Муниципальной программы

«Развитие единой дежурно-диспетчерской

службы Красноармейского муниципального

района на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи» и в целях повышения готовности органов управления и служб района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, а также эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноармейского муниципального района, администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие единой

дежурно-диспетчерской службы  Красноармейского муниципального района на 2024-2026 годы».

1. Считать утратившим силу Постановление администрации

Красноармейского муниципального района от 21.12.2020 г. № 823 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2021 – 2023 годы»,

3. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Красноармейского муниципального района |  |  А.И. Зотов |

Приложение

к постановлению

администрации КМР

от 12 декабря 2023 г. № 982

**Муниципальная программа**

**«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2024 – 2026 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации»;постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 31.08.2021 № 1453 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба по Красноармейскому муниципальному району» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба по Красноармейскому муниципальному району» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района, как органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  |
| Задачи муниципальной программы | Дооснащение учреждения программно-техническими средствами автоматизации управления; реализации аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» и его сегментов на базе ЕДДС |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024 -2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| всего | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 1582,0 | 747,0 | 335,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1582,0 | 747,0 | 335,0 | 500,0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | Оснащение учреждения современной, специализированной техникой;Обеспечение деятельности учреждения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Соответствие состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов. 2. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке. 3.Своевременное информирование и координация всех звеньев управления муниципального звена территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 4. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения. |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**.

 Программа направлена на совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района (далее – ЕДДС), отвечающей требованиям основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является ЕДДС, основной целью создания которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации ЧС.

ЕДДС муниципального образования создаётся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами и управлениями Главного управления МЧС России по Саратовской области, ГУ «ЦУКС МЧС России по Саратовской области», органами исполнительной государственной власти (в пределах своей компетенции) и местного самоуправления Красноармейского муниципального района.

В структуре ЕДДС предусмотрена диспетчерская смена, предназначенная для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб в настоящее время является:

- отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений.

Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными; не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

  Важной проблемой является отсутствие прямых каналов связи социально - значимых объектов с ЕДДС Красноармейского муниципального района, что существенно влияет на оперативность реагирования на сигналы о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествий.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации необходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность реагирования администрации и служб МЗ СТП РСЧС на угрозу или возникновение ЧС, эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но и обеспечит необходимые условия труда для функционирования ЕДДС Красноармейского муниципального района в целом. Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается создание кадровых, организационных, информационных и финансовых условий для надлежащего функционирования ЕДДС Красноармейского муниципального района.

При реализации программы возможны риски, которые не позволят решить намеченные задачи в полном объёме. К внутренним рискам относится: недофинансирование потребности в расходах.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для осуществления единой государственной и муниципальной политики в системе муниципального управления и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях, для повышения уровня подготовки специалистов.

Современная ЕДДС должна соответствовать ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и Положению о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, одобренному Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и рекомендованное к применению в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (протокол от 29 ноября 2022 г. № 9)

Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач:

1. Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

         2. Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления

          3. Повышение уровня квалификации персонала.

**3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2024 – 2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ЖК-панели для проведения ВКС, работы с электронными картами, паспортами территории, объектов на территории муниципального района и для нанесения оперативной обстановки (не менее 56 дюйма) – 2 шт., с установочным материалом | Ед. | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  | Мониторы (один – для отработки документов, второй – для ведения переговоров с использованием Skype) – 2 шт. | Ед. | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Многофункциональное устройство (факс, принтер, сканер, копир) | Ед. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  | Микрофон с обязательным ручным включением | Ед.  | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 |
|  | .Радиостанция КВ диапазона – стационарная (1 ед.) | Ед. | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | Радиостанция УКВ диапазона – стационарная (1 ед.) | Ед. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Система автоматизированного оповещения руководящего состава | Ед. | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Метеостанция | Ед. | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Телефонный аппарат с кнопками прямого вызова абонентов (не менее 20 телефонных номеров) (3 ед. – на каждое АРМ) | Ед. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Прибор РХ контроля | Ед. | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | Источник гарантированного электропитания |  | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Заправка и ремонт картриджей |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Услуги связи |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
|  | Приобретение и ремонт техники аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | Обеспечение сотовой связи (прямые каналы)  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  | Приобретение (обновление) системного, офисного и прикладного программного обеспечения (сертификаты ключей) |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Приобретение (обновление) системного, офисного и прикладного программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Техническое обслуживание системного, офисного и прикладного программного обеспечения |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Приобретение оборудования для прямого канала связи с СЗО |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Приобретение мебели для автоматизированного рабочего места персонала ЕДДС и бытовой техники для обустройства рабочих мест и места отдыха диспетчеров |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы рассчитана на период 2024-2026 годов и осуществляется в один этап.

**5. Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Красноармейского муниципального района.

1. **Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы**

 Оснащение необходимыми средствами и оборудованием, в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

 Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;

 Относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций;

Сокращения времени реагирования за счет создания добровольных пожарных формирований, подразделений муниципальной пожарной охраны.

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2024 – 2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участник муниципальной программы | Срок |
| начала реализации | окончания реализации |
| **1. «В области материально – технического обеспечения»** |
| 1.1 ЖК-панели для проведения ВКС, работы с электронными картами, паспортами территории, объектов на территории муниципального района и для нанесения оперативной обстановки (не менее 56 дюйма) – 2 шт., с установочным материалом | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.2 Мониторы (один – для отработки документов, второй – для ведения переговоров с использованием Skype) – 2 шт. | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.3 Многофункциональное устройство (факс, принтер, сканер, копир) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.4 Микрофон с обязательным ручным включением | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.5 Радиостанция КВ диапазона – стационарная (1 ед.) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.6 Радиостанция УКВ диапазона – стационарная (1 ед.) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.7 Система автоматизированного оповещения руководящего состава | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.8 Метеостанция | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.9 Телефонный аппарат с кнопками прямого вызова абонентов (не менее 20 телефонных номеров) (3 ед. – на каждое АРМ) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.10 Прибор РХ контроля | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.11 Источник гарантированного электропитания | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.12 Заправка и ремонт картриджей | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.13 Услуги связи | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.14 Приобретение и ремонт техники аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.15 Обеспечение сотовой связи (прямые каналы) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.16 Приобретение (обновление) системного, офисного и прикладного программного обеспечения (сертификаты ключей) | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.17 Приобретение (обновление) системного, офисного и прикладного программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 1.18 Техническое обслуживание системного, офисного и прикладного программного обеспечения | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| **2. «В области организации межведомственного взаимодействия»** |
| 2.1 Приобретение оборудования для прямого канала связи с СЗО | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |
| **3. «В области коммунально – бытового обеспечения»** |
| 3.1. Приобретение мебели для автоматизированного рабочего места персонала ЕДДС и бытовой техники для обустройства рабочих мест и места отдыха диспетчеров | Администрация Красноармейского муниципального района | 2024 | 2026 |

**7. Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

 **«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2024 – 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Красноармейского муниципального района на 2024 – 2026 годы»** | **всего по программе**  | **Всего** | **1582,0** | **747,0** | **335,0** | **500,0** |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет района (прогнозно)** | **1582,0** | **747,0** | **335,0** | **500,0** |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1. «В области материально – технического обеспечения»** | **итого по мероприятию** | **Всего** | **1272,0** | **577,0** | **265,0** | **430,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет (прогнозно) | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет района (прогнозно) | **1272,0** | **577,0** | **265,0** | **430,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 ЖК-панели для проведения ВКС, работы с электронными картами, паспортами территории, объектов на территории муниципального района и для нанесения оперативной обстановки (не менее 56 дюйма) – 2 шт., с установочным материалом |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Мониторы (один – для отработки документов, второй – для ведения переговоров с использованием Skype) – 2 шт. |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Многофункциональное устройство (факс, принтер, сканер, копир) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Микрофон с обязательным ручным включением |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Радиостанция КВ диапазона – стационарная (1 ед.) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно)  | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Радиостанция УКВ диапазона – стационарная (1 ед.) |  | федеральный бюджет (прогнозно)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Система автоматизированного оповещения руководящего состава |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Метеостанция |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно)  | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.9 Телефонный аппарат с кнопками прямого вызова абонентов (не менее 20 телефонных номеров) (3 ед. – на каждое АРМ) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 1.10 Прибор РХ контроля |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 1.11. Источник гарантированного электропитания |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.12 Заправка и ремонт картриджей  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.13 Услуги связи |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.14 Приобретение и ремонт техники аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.15 Обеспечение сотовой связи (прямые каналы) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района(прогнозно) | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.16 Приобретение (обновление) системного, офисного и прикладного программного обеспечения (сертификаты ключей) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.17 Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.18 Техническое обслуживание системного, офисного и прикладного программного обеспечения |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **2. «В области организации межведомственного взаимодействия»** | **итого по мероприятию** | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет района (прогнозно)** | **100,0** | **100,0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. Приобретение оборудования для прямого канала связи с СЗО |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. «В области коммунально – бытового обеспечения»** | **итого по мероприятию** | **Всего** | **210,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет района (прогнозно)** | **210,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| 3.1 Приобретение мебели для автоматизированного рабочего места персонала ЕДДС и бытовой техники для обустройства рабочих мест и места отдыха диспетчеров |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района (прогнозно) | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.**

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

**Правовые риски**

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сфере развития единой дежурно-диспетчерской службы.

**Финансовые риски**

Финансовые риски связаны с бюджетным дефицитом и вследствие этого, недостаточным бюджетным финансированием расходов на сферу развития единой дежурно-диспетчерской службы, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего опыта по данному вопросу.

**Административные риски**

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей развития единой дежурно-диспетчерской службы, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- создание системы мониторинга реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

**Кадровые риски**

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере развития единой дежурно-диспетчерской службы, что снижает эффективность работы учреждений сферы единой дежурно-диспетчерской службы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.